Согласовано:                                                             Утверждаю:

Директор:

Начальник РОО	____Т.М.Ивакова

_________Вагнер И.С.

План – график

мероприятий МОУ Алтатской ООШ по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования

| № п/п | Направление деятельности | Мероприятия | Сроки |  | Формальные показатели | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное обеспечение | Совещание при директоре. 1. Создать рабочую группу в ОУ по введению ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО). 2. Назначить школьного координатора по внедрению в ФГОС нового поколения. 3. Разработка плана-графика по введению ФГОС НОО в ОУ, включающего план- график повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет. | Август-сентябрь 2010 г. |  | Приказ по школе Приказ по школе Наличие плана-графика | Директор школы Ивакова Т.М. |  |
|  |  | 4. Определить списки учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии в ФГОС НОО. | В феврале |  | Список учебников | Директор школы Ивакова Т.М., библиотекарь Коплева Н.А. |  |
|  |  | 5. Организация деятельности ОУ по изучению и внедрению стандартов. | До 01.11. 2010 |  | Программа внедрения | Директор школы Ивакова Т.М., зам. директора по УВР Тарасюк Г.М. |  |
|  |  | 6. Приобретение УМК, методической литературы по ФГОС НОО. 7. Создать систему методической работы, обеспечивающей сопровождение введения в ФГОС НОО. 8. Организовать школьный мониторинг достижений обучающихся по программам ФГОС по двум составляющим: результаты овладения основными знаниями и универсальными учебными действиями. 9. Обеспечить доступ к информационным ресурсам учителям, работающим в рамках ФГОС нового поколения. 10.Изучить концепцию 11. Обеспечить доступ к информационным ресурсам обучающимся 1-х классов. | 2010 – 2011г. Октябрь2010 февраль 2011 1этап декабрь 2010г 2этап май 2011 Октябрь 2010 Июнь 2011 Апрель 2011 |  | Наличие УМК, методической литературы Система работы по данному направлению Система мониторинга Доступ к информационным ресурсам | Библиотекарь - Коплева Н.А. учителя начальных классов Зам. директора по УВР Тарасюк Г.М. Отв. за ИКТ Тарасюк Г.М. |  |
|  |  | 12. Провести разъяснительную работу с родителями учащихся в ФГОС НОО нового поколения. | Март - июнь 2011г. |  | Знание родителями основных положений ФГОС, протоколы родительских собраний | Зам. директора по УВР Тарасюк Г.М., учителя начальных классов. |  |
|  |  | 13.Внутришкольный контроль выполнения требований ФГОС нового поколения. | С 01.01.2011г. |  | Система контроля | Администрация школы |  |
| 2 | Финансово-экономическое обеспечение | 1. Разработать локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ. 2.Разработать стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования. 3. Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2011г. |  | Локальные акты Наличие дополнительных соглашений | Администрация школы |  |
| 3 | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разработать нормативную базу соответствующую ФГОС НОО (цель образовательного процесса, задачи). 2. Разработать режим занятий, обеспечивающий выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС. 3. Разработать примерную основную образовательную программу начального общего образования. |  | Октябрь 2010г. К 1.06.11г | Наличие нормативной базы Наличие учебного режима Наличие программы | Администрация школы |  |
| 4 | Кадровое обеспечение | 1. Осуществить подбор педагогических кадров, способных обеспечить реализацию ООП НОО в школах в соответствии с графиком перехода на ФГОС. |  | Август-сентябрь 2010 г. | Система подбора | Администрация школы |  |
|  |  | 2. Создать план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет в связи с введением ФГОС НОО. |  | Октябрь 2010г. | Наличие внутреннего плана повышения квалификации | Администрация школы |  |
|  |  | 3. Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ. 4. Серия обучающих семинаров с педагогами о внедрении ФГОС НОО. |  | Сентябрь 2011г. | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с ФГОС, Приказы Система семинаров, протоколы | Администрация школы |  |
| 5 | Информационное обеспечение | 1. выставление информации на сайте МОУ Алтатская ООШ начального общего образования. |  | Сентябрь 2010г. | Наличие информации на сайте школы | Отв. за ИКТ Тарасюк Г.М. |  |
| 6 | Материально-техническое обеспечение | 1. План поэтапного ресурсного обеспечения |  | До 2011 -2012г. | Наличие плана | Администрация школы |  |